## タスク
No | タスク |  |  |  | 摘要 | 成果物 | ジョブ | DM成熟度 | 備考
1 | データマネジメントモデルの設計 |  |  |  | データマネジメントの目的、体制、方法など本質となる型を設計します。 その際、あるべき（To-Be)データアーキテクチャ、データ管理基盤、データマネジメント組織、データマネジメントプロセスを概念レベルで設計します。 |  |  | レベル３
1-1 |  | データマネジメントの目的の設定 |  |  | なぜデータマネジメントを行うのか、その目的を設定します。 ビジネス要件を満たすために、それに関連するデータの品質とセキュリティを確保するという観点でデータマネジメントの目的を設定します。 | データマネジメント方針 | データスチュワード
1-2 |  | データアーキテクチャ（概念レベル）の設計 |  |  | 企業全体のデータモデル（静的モデル）とデータフロー（動的モデル）を概念レベルで設計します。 | データマネジメント基準 | データアーキテクト | 全社レベルでデータの基本構造が概念レベルで設計されている状態になります。
1-2-1 |  |  |  | ビジネス上のデータ要件を定義する観点の整理 | ビジネス上の要件を満たすために必要なデータ要件はどういう観点で定義するか整理します。 |  |  | ビジネスメタデータが定義されている状態になります。
1-2-2 |  |  |  | データ品質評価項目のの定義 | データ品質の評価項目（データの一意性など）を定義します。 |  |  | データの保管と移動が定義されている状態になります。
1-2-3 |  |  |  | データセキュリティを測る基準の定義 | データセキュリティを測る基準（機密レベルと規制対象カテゴリ）を定義します。 |  |  | データセキュリティに関する評価基準が定義されている状態になります。
1-2-4 |  |  |  | ビジネスメタデータとして定義する内容の定義 | ビジネスメタデータとして定義する内容を定義します。 |  |  | データ品質に関する評価項目が定義されている状態になります。
1-2-5 |  |  |  | データドメインの定義 | データドメイン（データの定義域）を定義します。
1-2-6 |  |  |  | マスターデータのデータアーキテクチャ（概念レベル）の設計 | マスターデータの全体概念マスターデータモデルを設計します。
マスターデータの全体概念データフローを設計します。
マスターデータのビジネスメタデータを定義します。
マスターデータを主管システムに割り当てます。
1-2-7 |  |  |  | トランザクションデータのデータアーキテクチャ（概念レベル）の設計 | トランザクションデータの全体概念トランザクションデータモデルを設計します。
トランザクションデータの全体概念データフローを設計します。
トランザクションデータの業務概念データモデルを設計します。
トランザクションデータの業務概念データフローを設計します。
トランザクションデータのビジネスメタデータを定義します。
トランザクションデータを主管システムに割り当てます。
現行システムのデータが重複しているかどうか確認します。
1-2-8 |  |  |  | 分析データのデータアーキテクチャ（概念レベル）の設計 | 分析データの全体概念分析データモデルを設計します。
分析データの全体概念データフローを設計します。
分析データのビジネスメタデータを定義します。
分析データを主管システムに割り当てます。
1-3 |  | データ管理基盤（方針レベル）の設計 |  |  | データウェアハウスやデータレイクなどデータを管理するための物理的基盤を導入するための基準や方針を定義します。 データ管理基盤の導入方針には、データアーキテクチャ（概念レベル）の結果も反映させます。 | データマネジメント基準 | データアーキテクト | データ管理基盤が方針レベルで設計されている状態になります。
1-3-1 |  |  |  | データウェアハウスの導入基準の定義 | データウェアハウス導入するかどうか判断する基準を定義します。
1-3-2 |  |  |  | データ分析環境の導入基準の定義 | データ分析環境を導入するかどうか判断する基準を定義します。
1-3-3 |  |  |  | データレイクの導入基準の定義 | データレイクを導入するかどうか判断する基準を定義します。
1-3-4 |  |  |  | NoSQLの導入基準の定義 | NoSQLを導入するかどうか基準する基準を定義します。
1-3-5 |  |  |  | マスターデータ管理の基準の定義 | マスターデータをどう管理するのか（トランザクションハブや統合アプローチなど）判断する基準を定義します。
1-3-6 |  |  |  | データ統合の基準の定義 | データをどう統合するのか（リアルタイム統合やイベント駆動統合など）判断する基準を定義します。
1-3-7 |  |  |  | データ連携の基準の定義 | データをどう連携するのか（ESBなどの連携基盤を使って統合するかなど）判断する基準を定義します。
1-3-8 |  |  |  | データウェアハウスの導入方針の設定 | データウェアハウスの導入方針を設定します。
1-3-9 |  |  |  | データ分析環境の導入方針の設定 | データ分析環境の導入方針を設定します。
1-3-10 |  |  |  | データレイクの導入方針の設定 | データレイクの導入方針を設定します。
1-3-11 |  |  |  | NoSQLの導入方針の設定 | NoSQLの導入方針を設定します。
1-3-12 |  |  |  | マスターデータ管理の方針の設定 | マスターデータ管理の方針を設定します。
1-3-13 |  |  |  | データ統合方針の設定 | データ統合方針を設定します。
1-3-14 |  |  |  | データ連携方針の設定 | データ連携方針を設定します。
1-4 |  | データマネジメント組織（ジョブ）の設計 |  |  | データマネジメントに関わる役割を定義します。 | データマネジメント方針 | データスチュワード | データマネジメントを実施する役割（データ管理者など）が定義されている状態になります。
1-4-1 |  |  |  | データマネジメントの対象者の定義 | データマネジメントの対象者を定義します。
1-4-2 |  |  |  | データマネジメントジョブの設計 | データマネジメントジョブと、それらの関係を設計します。
1-5 |  | データマネジメントプロセスの設計 |  |  | データマネジメントをどう進めるのかデータマネジメントプロセスを設計します。 |  |  | データセキュリテの管理プロセスが定義されている状態になります。
1-5-1 |  |  |  | データマネジメントプロセスの定義 | データマネジメントプロセスを定義します。 | データマネジメント方針 |  | データ品質の管理プロセスが定義されている状態になります。
1-5-2 |  |  |  | データマネジメントのアクティビティフローの設計 | データマネジメントのアクティビティフローを設計します。 これは、データマネジメントのプロシージャになります。 | データマネジメント手順
1-5-3 |  |  |  | データマネジメントのアクションフローの設計 | データマネジメントのアクションフローを設計しデータマネジメントジョブのタスクとして定義します。 これは、データマネジメントのプロシージャになります。
2 | データマネジメント戦略の策定 |  |  |  | データマネジメントモデルを具体的にどう実現するのか戦略を策定します。 その際、データマネジメントのビジョン、および、あるべき（To-Be)データアーキテクチャ、データ管理基盤、データマネジメント組織を論理レベルで設計します。 その上で、現行（As-Is)のデータアーキテクチャ、データ管理基盤、データマネジメント組織とのギャップを明確にします。 その結果を踏まえて、データマネジメントシステムの構築計画、および、データマネジメントシステム運用計画を策定します。 |  |  | レベル４
2-1 |  | データマネジメントのビジョンの設定 |  |  | いつどのデータマネジメント成熟度レベルになるか設定します。 | データマネジメント戦略 | データスチュワード | 全社レベルでデータの基本構造が論理レベルで設計されており、システム開発やデータマネジメント、データ戦略に活用されている状態になります。
2-2 |  | データ管理基盤（製品レベル）の設計 |  |  | データ管理基盤（製品レベル）を設計します。 | データマネジメント基準 | データアーキテクト
2-2-1 |  |  |  | データウェアハウスの製品選択基準の定義 | データウェアハウスの製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-2 |  |  |  | データレイクの製品選択基準の定義 | データレイクの製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-3 |  |  |  | データ分析環境の製品選択基準の定義 | データ分析環境の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-4 |  |  |  | NoSQLの製品選択基準の定義 | NoSQLの製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-5 |  |  |  | マスターデータ管理の製品選択基準の定義 | マスターデータ管理の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-6 |  |  |  | データ統合の製品選択基準の定義 | データ統合の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-7 |  |  |  | データ連携の製品選択基準の定義 | データ連携の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-8 |  |  |  | オペレーショナルメタデータとして定義する内容の定義 | オペレーショナルメタデータとして定義する内容を定義します。
2-2-9 |  |  |  | データウェアハウスの設計（製品レベル） | データウェアハウスの製品を選定します。
2-2-10 |  |  |  | データ分析環境の設計（製品レベル） | データ分析環境の製品を選定します。
2-2-11 |  |  |  | データレイクの設計（製品レベル） | データレイクの製品を選定します。
2-2-12 |  |  |  | NoSQLの設計（製品レベル） | NoSQLの製品を選定します。
2-2-13 |  |  |  | マスターデータ管理の設計（製品レベル） | マスターデータ管理の製品を選定します。
2-2-14 |  |  |  | データ統合の設計（製品レベル） | データ統合の製品を選定します。
2-2-15 |  |  |  | データ連携の設計（製品レベル） | データ連携の製品を選定します。
2-2-16 |  |  |  | データウェアハウスのオペレーショナルメタデータの定義 | データウェアハウスのオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-17 |  |  |  | データ分析環境のオペレーショナルメタデータの定義 | データ分析環境のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-18 |  |  |  | データレイクのオペレーショナルメタデータの定義 | データレイクのオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-19 |  |  |  | NoSQLのオペレーショナルメタデータの定義 | NoSQLのオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-20 |  |  |  | マスターデータ管理のオペレーショナルメタデータの定義 | マスターデータ管理のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-21 |  |  |  | データ統合のオペレーショナルメタデータの定義 | データ統合のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-22 |  |  |  | データ連携のオペレーショナルメタデータの定義 | データ連携のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-3 |  | データアーキテクチャ（論理レベル）の設計 |  |  | 企業全体のデータモデル（静的モデル）とデータフロー（動的モデル）を論理レベルで設計します。 論理データフローにはデータ管理基盤（製品レベル）の結果も反映させます。 | データマネジメント基準 | データアーキテクト | メタデータがデータカタログとして整備され活用されている状態になります
2-3-1 |  |  |  | テクニカルメタデータとして定義する内容の定義 | テクニカルメタデータとして定義する内容を定義します。 |  |  | データ管理基盤が構築され、それが適切に管理されている状態になります。
2-3-2 |  |  |  | データアーキテクチャ（論理レベル）を設計する基準の定義 | データモデリングのスキームをどうするかなどデータアーキテクチャ（論理レベル）を設計する基準を定義します。 |  |  | 全社のデータの保管と移動が一元管理され、データの変遷を追跡できている状態になります。
2-3-3 |  |  |  | マスターデータのデータアーキテクチャ（論理レベル）の設計 | マスターデータの全体論理マスターデータモデルは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。 |  |  | データセキュリティに関する評価基準、管理プロセスが定義され、マネジメントサイクル（PDCA)が実行されている状態になります。
[5 empty] | マスターデータの全体論理データフローは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。 |  |  | データ品質に関する評価項目、管理プロセスが定義され、マネジメントサイクル（PCDA）が実行されている状態になります。
[5 empty] | マスターデータのテクニカルメタデータは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が定義します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。 |  |  | データマネジメント組織が確立され、データマネジメントが適切に実施されている状態になります。
2-3-4 |  |  |  | トランザクションデータのデータアーキテクチャ（論理レベル）の設計 | トランザクションデータの業務論理データモデルは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
トランザクションデータの業務論理データフローは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
トランザクションデータのテクニカルメタデータは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が定義します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
2-3-5 |  |  |  | 分析データのデータアーキテクチャ（論理レベル）の設計 | 分析データの全体論理分析データモデルを設計します。
分析データの全体論理データフローを設計します。
分析データのテクニカルメタデータを定義します。
2-4 |  | データマネジメント組織（部門）の設計 |  |  | データマネジメント組織（部門）を設計します。 | データマネジメント方針 | データスチュワード
2-5 |  | データマネジメントシステム構築計画の策定 |  |  | データマネジメントシステム構築の具体的なアクションプランを策定します。 | データマネジメント戦略
2-5-1 |  |  |  | データ管理基盤構築計画の策定 | システム開発プロセスに従ってデータ管理基盤構築計画を策定します。 |  | データアーキテクト
システム開発プロセスの参照
2-5-2 |  |  |  | データマネジメント組織構築計画の策定 | データマネジメント組織構築計画を策定します。 |  | データスチュワード
2-6 |  | データマネジメントシステム運用計画の策定 |  |  | 年間のデータマネジメントシステム運用プラン（実践プラン）を策定します。 | データマネジメント戦略
2-6-1 |  |  |  | 個別アプリケーション設計時の検証計画の策定 | データアーキテクトは、年間のアプリケーション開発計画に従って、個別アプリケーション設計時の検証計画を策定します。 |  | データアーキテクト
2-6-2 |  |  |  | 個別アプリケーション受入テスト時の検証計画の策定 | データスチュワードは、年間のアプリケーション開発計画に従って、個別アプリケーション受入時の検証計画を策定します。 |  | データスチュワード
2-6-3 |  |  |  | 既存アプリケーションの検証計画の策定 | データスチュワードは、調査できていない既存アプリケーションシステムやデータ管理基盤の品質やセキュリティの検証計画を策定します。
2-6-4 |  |  |  | データ運用の検証計画の策定 | データスチュワードは、アプリケーションシステムやデータ管理基盤のオペレーショナルメタデータを確認し、データのバックアップと復旧の検証する計画を策定します。
2-6-5 |  |  |  | コードマスター（参照データ）のメンテナンス計画の策定 | データスチュワードは、コードマスター（参照データ）のメンテナンス計画を策定します。
2-6-6 |  |  |  | データオーナーの問い合わせ対応計画の策定 | データスチュワードは、データオーナーの問い合わせ対応計画を策定します。
2-6-7 |  |  |  | データドリブン経営の支援計画の策定 | データサイエンティストは、年間の経営計画に従って、データドリブン経営の支援計画を策定します。 |  | データサイエンティスト
2-6-8 |  |  |  | データの改善・強化計画の策定 | データスチュワードは、データの改善・強化計画を策定します。 |  | データスチュワード
3 | データマネジメントシステムの構築 |  |  |  | 戦略フェーズで策定したデータマネジメントシステムの構築計画に従ってデータマネジメントシステム（データ管理基盤およびデータマネジメント組織）を構築します。 | データマネジメントシステム
3-1 |  | データ管理基盤の構築 |  |  | データマネジメントシステム構築計画に従ってデータ管理基盤を構築します。構築されたデータ管理基盤は、ITサービスマネジメントの一環として運用されます。 受入テストの段階でデータ管理基盤の実データのプロファイリングをします。 受入テストの段階でデータ管理基盤のセキュリティ監査をします。 |  | データアーキテクト
3-2 |  | データマネジメント組織の構築 |  |  | データマネジメント組織構築計画に従ってデータマネジメント組織を構築します。 |  | データスチュワード
3-3 |  | データマネジメントシステムの検証 |  |  | 構築されたデータマネジメントシステム（データ管理基盤、データマネジメント組織）の上でデータマネジメントプロセスが運用できるか検証します。 |  | データスチュワード
4 | データマネジメントシステムの運用 |  |  |  | 戦略フェーズで策定したデータマネジメントシステム運用計画に基づいて、データマネジメントシステムを運用します。 なお、データマネジメントシステム運用の手順は、設計フェーズで設計したデータマネジメントプロセスで定義されてたものです。 | データマネジメントシステム運用実績
4-1 |  | データマネジメントシステム運用計画の実行 |  |  | データ管理者は、年間のデータマネジメントのアクションプラン（実践プラン）を遂行します。
4-1-1 |  |  | 個別アプリケーション設計時の検証 |  | 個別アプリケーション設計時の検証 |  | データアーキテクト
4-1-1-1 |  |  |  | アプリケーションシステムのデータ要件の検証 | ビジネスメタデータのデータ要件とシステムのデータ要件を参照し、アプリケーションの要件定義の妥当性をを検証します。
|  |  |  | アプリケーションシステムのデータモデルの検証 | ビジネスメタデータのデータ要件とデータアーキテクチャ（概念レベル）を参照し、アプリケーションの論理データモデルとテクニカルメタデータを検証します。
4-1-1-2 |  |  |  | 業務パッケージのデータ要件の検証 | ビジネスメタデータのデータ要件と業務パッケージのデータ要件をギャップ分析し、業務パッケージの仕様の妥当性をを検証します。
4-1-2 |  |  | 個別アプリケーション受入テスト時の検証 |  | 個別アプリケーション受入テスト時の検証 |  | データスチュワード
4-1-2-1 |  |  |  | アプリケーションシステムのデータプロファイリング | 受入テストの段階でアプリケーションシステムの実データをプロファイリングします。
4-1-2-2 |  |  |  | 業務パッケージのデータプロファイリング | 受入テストの段階で業務パッケージの実データをプロファイリングします。
4-1-2-3 |  |  |  | アプリケーションシステムのセキュリティ監査 | 受入テストの段階でアプリケーションシステムのセキュリティ監査をします。
4-1-2-4 |  |  |  | 業務パッケージのセキュリティ監査 | 受入テストの段階で業務パッケージのセキュリティ監査をします。
4-1-3 |  |  | 既存アプリケーションの検証 |  | 既存アプリケーションの検証 |  | データスチュワード
4-1-3-1 |  |  |  | 既存アプリケーションシステムのデータプロファイリング | 調査できていない既存アプリケーションシステムの実データをプロファイリングします。
4-1-3-2 |  |  |  | 既存業務パッケージのデータプロファイリング | 調査できていない既存業務パッケージの実データをプロファイリングします。
4-1-3-3 |  |  |  | 既存データ管理基盤のデータプロファイリング | 調査できていない既存データ管理基盤の実データをプロファイリングします。
4-1-3-4 |  |  |  | 既存アプリケーションシステムのセキュリティ監査 | 調査できていない既存アプリケーションシステムのセキュリティ監査をします。
4-1-3-5 |  |  |  | 既存業務パッケージのセキュリティ監査 | 調査できていない既存業務パッケージのセキュリティ監査をします。
4-1-3-6 |  |  |  | 既存データ管理基盤のセキュリティ監査 | 調査できていない既存データ管理基盤のセキュリティ監査をします。
4-1-4 |  |  | データ運用の検証 |  | データ運用の検証 |  | データスチュワード
4-1-4-1 |  |  |  | データ管理基盤のデータ運用検証 | データ管理基盤のオペレーショナルメタデータを確認し、データのバックアップと復旧の検証をします。
4-1-4-2 |  |  |  | アプリケーションシステムのデータ運用検証 | アプリケーションシステムのオペレーショナルメタデータを確認し、データのバックアップと復旧の検証をします。
4-1-4-3 |  |  |  | 業務パッケージのデータ運用検証 | 業務パッケージのオペレーショナルメタデータを確認し、データのバックアップと復旧の検証をします。
4-1-5 |  |  | コードマスター（参照データ）のメンテナンス |  | コードデータ（参照データ）は、データ分析するときの特徴量にもなり、これを会社全体で一元管理することはデータの一貫性を保つためにも重要です。 コードデータをマスター化して会社全体で一元管理する支援をします。 |  | データスチュワード
4-1-6 |  |  | データオーナーの問い合わせ対応 |  | データオーナーからの問い合わせに対応します。 |  | データスチュワード
4-1-7 |  |  | データドリブン経営の支援 |  | KPIを検証するビジネスプロセスに従って問題の特定、原因の推定、解決策の策定、実験計画の策定、解決策の検証の支援をします。 |  | データサイエンティスト
4-1-8 |  |  | データの改善・強化 |  | データの改善・強化 |  | データスチュワード
4-1-81-1 |  |  |  | データ管理基盤のデータの改善・強化 | データプロファイリングやセキュリティ監査の結果を受けて、データ管理基盤のデータを改善、強化します。
4-1-81-2 |  |  |  | アプリケーションシステムのデータの改善・強化 | データプロファイリングやセキュリティ監査の結果を受けて、アプリケーションシステムのデータを改善、強化します。
4-1-81-3 |  |  |  | 業務パッケージのデータの改善・強化 | データプロファイリングやセキュリティ監査の結果を受けて、業務パッケージのデータを改善、強化します。
4-2 |  | データマネジメントシステム運用計画の検証 |  |  | データ管理者は、年間のデータマネジメント計画結果を検証します。 |  | データスチュワード
4-3 |  | データマネジメントシステム運用計画の改善 |  |  | データ管理者は、年間のデータマネジメント計画を改善します。その際、必要に応じて、データマネジメントモデルやデータマネジメント戦略も見直します。 |  | データスチュワード