## タスク
No | タスク |  |  |  | 摘要 | ジョブ
1 | データマネジメントモデルの設計 |  |  |  | データマネジメントの目的、体制、方法など本質となる型を設計します。 その際、あるべき（To-Be)データアーキテクチャ、データ管理基盤、データマネジメント組織、データマネジメントプロセスを概念レベルで設計します。
1-1 |  | データマネジメントの方針の設定 |  |  | なぜデータマネジメントを行うのか、その目的と方針を設定します。 ビジネス要件を満たすために、それに関連するデータの品質とセキュリティを確保するという観点でデータマネジメントの目的を設定します。 | データスチュワード
1-2 |  | データアーキテクチャ（概念レベル）の設計 |  |  | 企業全体のデータモデル（静的モデル）とデータフロー（動的モデル）を概念レベルで設計します。 | データアーキテクト
1-2-1 |  |  |  | ビジネス上のデータ要件を定義する観点の整理 | ビジネス上の要件を満たすために必要なデータ要件はどういう観点で定義するか整理します。
1-2-2 |  |  |  | データ品質評価項目のの定義 | データ品質の評価項目（データの一意性など）を定義します。
1-2-3 |  |  |  | データセキュリティを測る基準の定義 | データセキュリティを測る基準（機密レベルと規制対象カテゴリ）を定義します。
1-2-4 |  |  |  | ビジネスメタデータとして定義する内容の定義 | ビジネスメタデータとして定義する内容を定義します。
1-2-5 |  |  |  | データドメインの定義 | データドメイン（データの定義域）を定義します。
1-2-6 |  |  |  | マスターデータのデータアーキテクチャ（概念レベル）の設計 | マスターデータの全体概念マスターデータモデルを設計します。
マスターデータの全体概念データフローを設計します。
マスターデータのビジネスメタデータを定義します。
マスターデータを主管システムに割り当てます。
1-2-7 |  |  |  | トランザクションデータのデータアーキテクチャ（概念レベル）の設計 | トランザクションデータの全体概念トランザクションデータモデルを設計します。
トランザクションデータの全体概念データフローを設計します。
トランザクションデータの業務概念データモデルを設計します。
トランザクションデータの業務概念データフローを設計します。
トランザクションデータのビジネスメタデータを定義します。
トランザクションデータを主管システムに割り当てます。
現行システムのデータが重複しているかどうか確認します。
1-2-8 |  |  |  | 分析データのデータアーキテクチャ（概念レベル）の設計 | 分析データの全体概念分析データモデルを設計します。
分析データの全体概念データフローを設計します。
分析データのビジネスメタデータを定義します。
分析データを主管システムに割り当てます。
1-3 |  | データ管理基盤（方針レベル）の設計 |  |  | データウェアハウスやデータレイクなどデータを管理するための物理的基盤を導入するための基準や方針を定義します。 データ管理基盤の導入方針には、データアーキテクチャ（概念レベル）の結果も反映させます。 | データアーキテクト
1-3-1 |  |  |  | データウェアハウスの導入基準の定義 | データウェアハウス導入するかどうか判断する基準を定義します。
1-3-2 |  |  |  | データ分析環境の導入基準の定義 | データ分析環境を導入するかどうか判断する基準を定義します。
1-3-3 |  |  |  | データレイクの導入基準の定義 | データレイクを導入するかどうか判断する基準を定義します。
1-3-4 |  |  |  | NoSQLの導入基準の定義 | NoSQLを導入するかどうか基準する基準を定義します。
1-3-5 |  |  |  | マスターデータ管理の基準の定義 | マスターデータをどう管理するのか（トランザクションハブや統合アプローチなど）判断する基準を定義します。
1-3-6 |  |  |  | データ統合の基準の定義 | データをどう統合するのか（リアルタイム統合やイベント駆動統合など）判断する基準を定義します。
1-3-7 |  |  |  | データ連携の基準の定義 | データをどう連携するのか（ESBなどの連携基盤を使って統合するかなど）判断する基準を定義します。
1-3-8 |  |  |  | データウェアハウスの導入方針の設定 | データウェアハウスの導入方針を設定します。
1-3-9 |  |  |  | データ分析環境の導入方針の設定 | データ分析環境の導入方針を設定します。
1-3-10 |  |  |  | データレイクの導入方針の設定 | データレイクの導入方針を設定します。
1-3-11 |  |  |  | NoSQLの導入方針の設定 | NoSQLの導入方針を設定します。
1-3-12 |  |  |  | マスターデータ管理の方針の設定 | マスターデータ管理の方針を設定します。
1-3-13 |  |  |  | データ統合方針の設定 | データ統合方針を設定します。
1-3-14 |  |  |  | データ連携方針の設定 | データ連携方針を設定します。
1-4 |  | データマネジメント組織（ジョブ）の設計 |  |  | データマネジメントに関わる役割を定義します。 | データスチュワード
1-4-1 |  |  |  | データマネジメントの対象者の定義 | データマネジメントの対象者を定義します。
1-4-2 |  |  |  | データマネジメントジョブの設計 | データマネジメントジョブと、それらの関係を設計します。
1-5 |  | データマネジメントプロセスの設計 |  |  | データマネジメントをどう進めるのかデータマネジメントプロセスを設計します。
1-5-1 |  |  |  | データマネジメントプロセスの定義 | データマネジメントプロセスを定義します。
1-5-2 |  |  |  | データマネジメントのアクティビティフローの設計 | データマネジメントのアクティビティフローを設計します。 これは、データマネジメントのプロシージャになります。
1-5-3 |  |  |  | データマネジメントのアクションフローの設計 | データマネジメントのアクションフローを設計しデータマネジメントジョブのタスクとして定義します。 これは、データマネジメントのプロシージャになります。
2 | データマネジメント戦略の策定 |  |  |  | データマネジメントモデルを具体的にどう実現するのか戦略を策定します。 その際、データマネジメントのビジョン、および、あるべき（To-Be)データアーキテクチャ、データ管理基盤、データマネジメント組織を論理レベルで設計します。 その上で、現行（As-Is)のデータアーキテクチャ、データ管理基盤、データマネジメント組織とのギャップを明確にします。 その結果を踏まえて、データマネジメントシステムの構築計画、および、データマネジメントシステム運用計画を策定します。
2-1 |  | データマネジメントのビジョンの設定 |  |  | いつどのデータマネジメント成熟度レベルになるか設定します。 | データスチュワード
2-2 |  | データ管理基盤（製品レベル）の設計 |  |  | データ管理基盤（製品レベル）を設計します。 | データアーキテクト
2-2-1 |  |  |  | データウェアハウスの製品選択基準の定義 | データウェアハウスの製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-2 |  |  |  | データレイクの製品選択基準の定義 | データレイクの製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-3 |  |  |  | データ分析環境の製品選択基準の定義 | データ分析環境の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-4 |  |  |  | NoSQLの製品選択基準の定義 | NoSQLの製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-5 |  |  |  | マスターデータ管理の製品選択基準の定義 | マスターデータ管理の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-6 |  |  |  | データ統合の製品選択基準の定義 | データ統合の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-7 |  |  |  | データ連携の製品選択基準の定義 | データ連携の製品選択基準及び評価指標を定義します。
2-2-8 |  |  |  | オペレーショナルメタデータとして定義する内容の定義 | オペレーショナルメタデータとして定義する内容を定義します。
2-2-9 |  |  |  | データウェアハウスの設計（製品レベル） | データウェアハウスの製品を選定します。
2-2-10 |  |  |  | データ分析環境の設計（製品レベル） | データ分析環境の製品を選定します。
2-2-11 |  |  |  | データレイクの設計（製品レベル） | データレイクの製品を選定します。
2-2-12 |  |  |  | NoSQLの設計（製品レベル） | NoSQLの製品を選定します。
2-2-13 |  |  |  | マスターデータ管理の設計（製品レベル） | マスターデータ管理の製品を選定します。
2-2-14 |  |  |  | データ統合の設計（製品レベル） | データ統合の製品を選定します。
2-2-15 |  |  |  | データ連携の設計（製品レベル） | データ連携の製品を選定します。
2-2-16 |  |  |  | データウェアハウスのオペレーショナルメタデータの定義 | データウェアハウスのオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-17 |  |  |  | データ分析環境のオペレーショナルメタデータの定義 | データ分析環境のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-18 |  |  |  | データレイクのオペレーショナルメタデータの定義 | データレイクのオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-19 |  |  |  | NoSQLのオペレーショナルメタデータの定義 | NoSQLのオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-20 |  |  |  | マスターデータ管理のオペレーショナルメタデータの定義 | マスターデータ管理のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-21 |  |  |  | データ統合のオペレーショナルメタデータの定義 | データ統合のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-2-22 |  |  |  | データ連携のオペレーショナルメタデータの定義 | データ連携のオペレーショナルメタデータを定義します。
2-3 |  | データアーキテクチャ（論理レベル）の設計 |  |  | 企業全体のデータモデル（静的モデル）とデータフロー（動的モデル）を論理レベルで設計します。 論理データフローにはデータ管理基盤（製品レベル）の結果も反映させます。 | データアーキテクト
2-3-1 |  |  |  | テクニカルメタデータとして定義する内容の定義 | テクニカルメタデータとして定義する内容を定義します。
2-3-2 |  |  |  | データアーキテクチャ（論理レベル）を設計する基準の定義 | データモデリングのスキームをどうするかなどデータアーキテクチャ（論理レベル）を設計する基準を定義します。
2-3-3 |  |  |  | マスターデータのデータアーキテクチャ（論理レベル）の設計 | マスターデータの全体論理マスターデータモデルは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
マスターデータの全体論理データフローは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
マスターデータのテクニカルメタデータは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が定義します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
2-3-4 |  |  |  | トランザクションデータのデータアーキテクチャ（論理レベル）の設計 | トランザクションデータの業務論理データモデルは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
トランザクションデータの業務論理データフローは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が設計します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
トランザクションデータのテクニカルメタデータは、各アプリケーションを開発する際、システム開発者が定義します。 データアーキテクトは、運用フェーズで、データアーキテクチャ（概念レベル）やビジネスメタデータのデータ要件が反映されているか検証します。
2-3-5 |  |  |  | 分析データのデータアーキテクチャ（論理レベル）の設計 | 分析データの全体論理分析データモデルを設計します。
分析データの全体論理データフローを設計します。
分析データのテクニカルメタデータを定義します。
2-4 |  | データマネジメント組織（部門）の設計 |  |  | データマネジメント組織（部門）を設計します。 | データスチュワード
2-5 |  | データマネジメント組織構築計画の策定 |  |  | データマネジメント組織構築計画を策定します。 | データスチュワード
2-6 |  | データマネジメン計画の策定 |  |  | 年間のデータマネジメント計画（実践プラン）を策定します。 | データスチュワード
3 | データマネジメントシステムの構築 |  |  |  | 戦略フェーズで策定したデータマネジメントシステムの構築計画に従ってデータマネジメントシステム（データ管理基盤およびデータマネジメント組織）を構築します。
3-1 |  | データ管理基盤の構築 |  |  | データマネジメントシステム構築計画に従ってデータ管理基盤を構築します。構築されたデータ管理基盤は、ITサービスマネジメントの一環として運用されます。 受入テストの段階でデータ管理基盤の実データのプロファイリング、改善・強化をします。 受入テストの段階でデータ管理基盤のセキュリティ監査、改善・強化をします。 | データアーキテクト
3-2 |  | データマネジメント組織の構築 |  |  | データマネジメント組織構築計画に従ってデータマネジメント組織を構築します。 | データスチュワード
3-3 |  | データマネジメントシステムの検証 |  |  | 構築されたデータマネジメントシステム（データ管理基盤、データマネジメント組織）の上でデータマネジメントプロセスが運用できるか検証します。 | データスチュワード
4 | データマネジメントシステムの運用 |  |  |  | 戦略フェーズで策定したデータマネジメントシステム運用計画に基づいて、データマネジメントシステムを運用します。 なお、データマネジメントシステム運用の手順は、設計フェーズで設計したデータマネジメントプロセスで定義されてたものです。
4-1 |  | データマネジメント計画の実行 |  |  | データ管理者は、年間のデータマネジメントのアクションプラン（実践プラン）を遂行します。
4-1-1 |  |  | データ利活用の支援 |  | データスチュワードは、データの利用者やデータオーナーからの問い合わせに対応します。 | データスチュワード
4-1-2 |  |  | データドリブン経営の支援 |  | データサイエンティストは、KPIを検証するビジネスプロセスに従って問題の特定、原因の推定、解決策の策定、実験計画の策定、解決策の検証の支援をします。 | データサイエンティスト
4-1-3 |  |  | データ運用の検証 |  | データスチュワードは、データ管理基盤やアプリケーションのオペレーショナルメタデータを確認し、データのバックアップと復旧の検証をします。 | データスチュワード
4-1-4 |  |  | データのプロファイリング・セキュリティ監査 |  | データスチュワードは、データ管理基盤やアプリケーションの受入テストの段階で実データのプロファイリングやセキュリティ監査を実施します。 また、調査できていない既存のデータ基盤やアプリケーションシステムの実データのプロファイリングやセキュリティ監査を実施します。 | データスチュワード
4-1-5 |  |  | データの改善・強化 |  | データスチュワードは、データプロファイリングやセキュリティ監査の結果を受けて、データ管理基盤やアプリケーションのデータを改善、強化します。 | データスチュワード
4-2 |  | データマネジメント計画の検証 |  |  | データ管理者は、年間のデータマネジメント計画結果を検証します。 | データスチュワード
4-3 |  | データマネジメント計画の改善 |  |  | データ管理者は、年間のデータマネジメント計画を改善します。その際、必要に応じて、データマネジメントモデルやデータマネジメント戦略も見直します。 | データスチュワード